[image: ]

	Ação: 4212 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS 
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· Primeiro Bimestre 
Justificativa de Desempenho Jan-Fev: 
Outras informações de situação: O resultado do bimestre ficou dentro do esperado tendo em vista que o mês de fevereiro de 2026 coincidiu de receber o período de carnaval, diferentemente do 1º bimestre de 2025. Com isso, o número de hemocomponentes produzidos em 2026 foi -2,6% (2.963) em relação ao mesmo período de 2025 tendo em vista o menor número de dias úteis utilizados para recebimento de candidatos à doação de sangue, coletas de bolsas e produção de hemocomponentes no mês de fevereiro/2026. Compareceram às Unidades da Fundação HEMOMINAS, 55.016 candidatos. Destes, foram coletadas 46.133 bolsas de sangue e hemocomponentes.
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· Segundo Bimestre 
Justificativa de Desempenho Jan-Abr: 
Outras informações de situação: O resultado do 2º bimestre foi satisfatório do ponto de vista de produção de hemocomponentes superando o bimestre anterior em 6,7% tendo em vista o período de férias e festas de carnaval no 1º bimestre. O 2º bimestre de 2026 também foi superior ao mesmo período do ano passado em, aproximadamente, 3,4%.

Compareceram às Unidades da Fundação HEMOMINAS, 59.466 candidatos. Destes, foram coletadas 49.295 bolsas de sangue e hemocomponentes. A taxa de produção em relação às bolsas coletadas ficou em 2,36 no 2º bimestre, ou seja, para cada bolsa coletada 2,36 hemocomponentes foram produzidos.

O status do bimestre inicial foi satisfatório alcançando 116.651 hemocomponentes produzidos no período analisado. Para o próximo bimestre, espera-se uma estabilidade na produção de hemocomponentes acima de 106.183 (programação física bimestral) bolsas produzidas, tendo em vista expectativa de melhoria nas coletas realizadas
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· Terceiro Bimestre 

Justificativa de Desempenho Jan-Jun: 

Outras informações de situação: O 3º bimestre foi satisfatório do ponto de vista de produção de hemocomponentes superando a meta em 4,14%, porém, quando comparada ao bimestre anterior, o resultado foi -5,21%. O principal motivo da queda de produção em relação ao 2º bimestre foi a diminuição acentuada no número de doações neste período em relação ao período anterior impactando, inclusive, no indicador de bolsas coletadas. 
Compareceram às Unidades da Fundação HEMOMINAS, 57.112 candidatos. Destes, foram coletadas 46.934 bolsas de sangue e hemocomponentes. A taxa de produção em relação às bolsas coletadas ficou em 2,36 no 3º bimestre também, ou seja, para cada bolsa coletada 2,36 hemocomponentes foram produzidos. A taxa de conversão de comparecimentos em doações ficou em 0.82, ou seja, para cada 100 candidatos que compareceram, 82 bolsas são coletadas.
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Unidade Orcamentaria Responsavel: 02321 -FUNDAGAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

Unidade Ads rativa Responsavel:  DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DA FUNDACAO HEMOMINAS

AGENCIAS, ASSISTENCIAS TRANSFUSIONAIS, HOSPITAIS CONTRATANTES, REDE PUBLICA, AMBULATORIO PROPRIO E PACIENTES PORTADORES DE

Publico Alvo: HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS

Produto (unidade de medida): HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (BOLSA)
Meta
Programada / | Realizado
N ——— Meta crédito Inicial | (Exceto
Meta Programada/ |“C2 dlto"Au‘:mza dq. | Programada / (Exceto Despesa de | Realizado |F/A [F/B |F/c |E/D | FAROL
crédito Inicial (A) Crédito Inicial | Despesade | Pessoale |3an/Fev (F)|(%)|(%) |(%) |(%) | (E/D)
(B)
Jan/Fev (C) Pessoal e Auxilios)
Auxilios)  |3an/Fev (E)
Jan/Fev (D)
Fisico 640.200 640.200 109.297 109.297 109.297 109.297 17,07 17,07 100,00 100,00
Orgamental 174.029.031,00 174.029.031,00 16.676.140,64 16.676.140,64  16.676.140,64  16.676.140,64 9,58 9,58 100,00 100,00 -

Fonte: Sistema de Informagdes Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informagbes SIAFL.

* 0 indice de eficiéncia mede a correlagio entre o desempenho fisico e o orcamentario. O desempenho fisico e o orgamentario ¢ calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas
remuneradas, a programacdo e a execugio das despesas de pessoal e auxilio. Para as acbes que néo possuem a diviso entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxilios), o
desempenho orcamentario é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da acéo até o periodo analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 & considerada uma faixa
razoével de variagéo. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que ha uma distorcdo desproporcional entre as taxas de execugéo fisica e orgamentaria.
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Unidade Orcamentaria Responsavel: 02321 -FUNDAGAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

Unidade Administrativa Responsavel:  DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DA FUNDACAO HEMOMINAS

AGENCIAS, ASSISTENCIAS TRANSFUSIONAIS, HOSPITAIS CONTRATANTES, REDE PUBLICA, AMBULATORIO PROPRIO E PACIENTES PORTADORES DE

Publico Alvo: HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS

Produto (unidade de medida): HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (BOLSA)
Meta
Programada / | Realizado
N ——— Meta crédito Inicial | (Exceto
Meta Programada/ |“C2 dito"Au‘:mza dq. | Programada / (Exceto Despesa de | Realizado |F/A [F/B |F/c |E/D | FAROL
crédito Inicial (A) ® Crédito Inicial | Despesade | Pessoale |3an/Abr (F)|(%) |(%) |(%) |(%) | (E/D)
3Jan/Abr (C) Pessoal e Auxilios)
Auxilios)  |3an/Abr (E)
Jan/Abr (D)
Fisico 640.200 640.200 215.480 215.480 225.948 225.948 35,29 35,29 104,86 104,86
Orcamentario 174.029.031,00 174.029.031,00 40.482.255,86 40.482.255,86 41.460.759,78  41.460.759,78 23,82 23,82 102,42 102,42 -

Fonte: Sistema de Informagdes Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informagbes SIAFL.

* 0 indice de eficiéncia mede a correlagio entre o desempenho fisico e o orcamentario. O desempenho fisico e o orgamentario ¢ calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas
remuneradas, a programacdo e a execugio das despesas de pessoal e auxilio. Para as acbes que néo possuem a diviso entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxilios), o
desempenho orcamentario é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da acéo até o periodo analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 & considerada uma faixa
razoével de variagéo. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que ha uma distorcdo desproporcional entre as taxas de execugéo fisica e orgamentaria.
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[ Desempenho a Avaliar Desempenho Critico Desempenho Satisfatério Desempenho Subestimado
(sem programacéo até o perl'edo) (< 70%) 30%) (> 130%)
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Unidade Orgamentaria Responsavel: 02321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS Ano de Referéncia: 2026
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Unidade Orcamentaria Responsavel: 02321 -FUNDAGAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DA FUNDAGAQ HEMOMINAS

AGENCIAS, ASSISTENCIAS TRANSFUSIONAIS, HOSPITAIS CONTRATANTES, REDE PUBLICA, AMBULATORIO PROPRIO E PACIENTES PORTADORES DE
HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS

Produto (unidade de medida): HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (BOLSA)

Meta
Programada / | Realizado
. da/ Meta Crédito Inicial (Exceto
Meta Programada/ g d.te";"‘:r '“"d" Programada / (Exceto Despesa de | Realizado |F/A [F/B |F/c |E/D | FAROL
Crédito Inicial (A) e '°(l;')°"“’ © | creédito Inicial Despesa de Pessoal e |Jan/3un (F)|(%) | (%) | (%) |(%0) | (E/D)
3an/3un (C) Pessoal e Auxilios)
Auxilios)  |3an/3un (E)
Jan/Jun (D)

640.200 644.504 321.660 321.660 336.522 336.522 52,57 52,21 104,62 104,62

Unidade Administrativa Responsav

Pblico Alvo:

Orgamentario 174.029.031,00 174.029.031,00 78.019.020,68 78.019.020,68  69.304.03342  69.304.033,42 39,82 39,82 88,83 88,83 -

Fonte: Sistema de Informagdes Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informagbes SIAFL.

* 0 indice de eficiéncia mede a correlagio entre o desempenho fisico e o orcamentario. O desempenho fisico e o orgamentario ¢ calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas
remuneradas, a programacdo e a execugio das despesas de pessoal e auxilio. Para as acbes que néo possuem a diviso entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxilios), o
desempenho orcamentario é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da acéo até o periodo analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 & considerada uma faixa
razoével de variagéo. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que ha uma distorcdo desproporcional entre as taxas de execugéo fisica e orgamentaria.
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