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	Ação: 4237 - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO 
	IAG: 0 


· Primeiro Bimestre 
Justificativa de Desempenho Jan-Fev: 
Outras informações de situação: No bimestre em análise, a meta estabelecida para o indicador "Produto Médico de Origem Humana Processado", fixada em 32 unidades mensais, foi superada, com a realização de 38 unidades no mês de janeiro e 39 unidades no mês de fevereiro.

A execução física concentrou-se nas atividades do Centro de Processamento Celular, atualmente em pleno funcionamento e devidamente regularizado, o que garantiu a continuidade e estabilidade da execução física. Destaca-se que a produção de tecidos ainda se encontra limitada ao Banco de Soro Autólogo, em função das autorizações sanitárias vigentes. 

Destaca-se a perspectiva de ampliação da capacidade produtiva com a futura autorização de funcionamento do Banco de Membrana Amniótica, o que permitirá incremento na produção de tecidos e fortalecimento do desempenho do indicador.
Adicionalmente, a assistência ao Banco de Soro Autólogo encontra-se restrita ao Hospital São Geraldo- UFMG, sendo necessária a expansão do atendimento para outras unidades hospitalares. Tal ampliação apresenta-se como estratégia essencial para aumento da demanda e sustentação do cumprimento das metas pactuadas.

Dessa forma, o desempenho no bimestre foi considerado satisfatório, com superação da meta estabelecida, mantendo-se a necessidade de expansão operacional para consolidação dos resultados.
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· Segundo Bimestre 
Justificativa de Desempenho Jan-Abr: 
Outras informações de situação: No período referente ao 2º bimestre monitorado, observou-se desempenho próximo à meta estabelecida, considerando-se a execução física prevista de 32 procedimentos/produções mensais. No mês de março, foram realizadas 34 produções, superando a meta pactuada, enquanto no mês de abril foram registradas 28 produções, resultando em desempenho inferior ao planejado para o período.

O resultado alcançado reflete, principalmente, limitações operacionais relacionadas ao pleno funcionamento das atividades do Banco de Tecidos, que ainda se encontra em processo de consolidação operacional. Adicionalmente, o Banco de Membrana Amniótica permanece em fase de fiscalização e avaliação pela Vigilância Sanitária Estadual (VISA Estadual), etapa necessária para obtenção da liberação definitiva de funcionamento, o que impacta diretamente a ampliação da capacidade produtiva e assistencial prevista.

No que se refere à produção de colírio de soro autólogo, observou-se redução da demanda assistencial encaminhada pelo Hospital São Geraldo no mês de abril, período em que houve encaminhamento de apenas um paciente para produção. Tal cenário contribuiu para a redução quantitativa observada no referido mês. Entretanto, há perspectiva de incremento da produção para o mês de maio, considerando a sinalização de aumento da demanda pelo hospital de referência.

Apesar das limitações identificadas, destaca-se que as ações executadas mantiveram a continuidade da assistência e da produção especializada ofertada pelo CETEBIO, evidenciando o comprometimento da equipe técnica na manutenção das atividades e no alcance gradual das metas institucionais previstas.
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· Terceiro Bimestre 

Justificativa de Desempenho Jan-Jun: 

Outras informações de situação: No período referente ao 3º bimestre monitorado, observou-se desempenho inferior ao esperado em relação à meta estabelecida, considerando-se a execução física prevista de 32 procedimentos/produções mensais. No mês de maio foram realizadas 45 produções, superando a meta pactuada, enquanto no mês de junho foram registradas 34 produções, permanecendo acima da meta mensal. Entretanto, considerando a execução acumulada prevista para o período monitorado no SIGPLAN, o desempenho ainda se enquadra como crítico.

Esse resultado reflete, principalmente, limitações operacionais relacionadas ao pleno funcionamento das atividades do Banco de Tecidos, que ainda se encontra em processo de consolidação operacional. Adicionalmente, o Banco de Membrana Amniótica permanece em fase de fiscalização e avaliação pela Vigilância Sanitária Estadual (VISA Estadual), etapa necessária para obtenção da liberação definitiva de funcionamento, o que impacta diretamente a ampliação da capacidade produtiva e assistencial prevista.

No que se refere à produção de colírio de soro autólogo, a demanda assistencial permanece variável, estando diretamente condicionada ao encaminhamento de pacientes pelo Hospital São Geraldo, fator que influencia a produção mensal e dificulta a manutenção de um volume uniforme de procedimentos.

Apesar das limitações identificadas, destaca-se que as ações executadas mantiveram a continuidade da assistência e da produção especializada ofertada pelo CETEBIO, evidenciando o comprometimento da equipe técnica na manutenção das atividades e no alcance gradual das metas institucionais previstas. Ressalta-se que não houve alteração nas condições operacionais e nos fatores que impactam a execução da ação em relação ao bimestre anterior, permanecendo válidas as justificativas anteriormente apresentadas. 
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Programa: 0087 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA,CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS

Unidade Orcamentaria Responsavel: 02321 - FUNDAGAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS Ano de Referéncia: 2026

Unidade Administrativa Responsave DIRETORIA TECNICO- CIENTIFICA -FUNDAGAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS Emitido em: 14/4/2026
4237 - CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO I1AG: 0

Unidade Orcamentaria Responsavel: 02321 -FUNDAGAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

Unidade Administrativa Responsavel:  DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DA FUNDAGAO HEMOMINAS

Publico Alvo: HOSPITAIS CREDENCIADOS DO SUS, ESTABELECIMENTOS DE SAUDE CONVENIADOS A FUNDAGAO HEMOMINAS E PACIENTES

Produto (unidade de medida): PRODUTO MEDICO DE ORIGEM HUMANA PROCESSADO (UNIDADE)

Meta
Programada / | Realizado
e da/ Meta crédito Inicial | (Exceto
Meta Programada/ g?d.:"’":’:"'!“"d" Programada / (Exceto Despesa de | Realizado |F/A |F/B |F/c |E/D | FAROL
Crédito Inicial (A) Te '°(I;‘)°"“ © | credito Inicial Despesa de Pessoal e |Jan/Fev (F)|(%) |(%) |(2%0) |(%0) | (E/D)
Jan/Fev (C) Pessoal e Auxilios)
Auxilios)  |3an/Fev (E)
Jan/Fev (D)

446 459 64 64 77 77 17,26 16,78 120,31 120,31

Orgamentario 6.384.890,00 6.384.890,00 845.888,10 845.888,10 845.888,10 845.888,10 13,25 13,25 100,00 100,00 -

Fonte: Sistema de Informagdes Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informagbes SIAFL.

* 0 indice de eficiéncia mede a correlagéio entre o desempenho fisico € 0 orcamentario. O desempenho fisico € o orcamentério ¢ calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas
remuneradas, a programagio e a execugio das despesas de pessoal e auxilio. Para as acées que néo possuem a divisdo entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxilios), o
desempenho orgamentario ¢ calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da acdo até o periodo analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 & considerada uma faixa
razoavel de variagio. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que ha uma distorgéo desproporcional entre as taxas de execugdo fisica & orcamentaria.
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Programa: 0087 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA,CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS

Unidade Orgamentaria Responsavel: 02321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS Ano de Referéncia: 2026
Unidade Administrativa Responsavel: DIRETORIA TECNICO- CIENTIFICA -FUNDAGAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS Emitido em: 29/5/2026

4237 - CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO I1AG: 0
Unidade Orcamentaria Responsavel: 02321 -FUNDAGAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
Unidade Administrativa Responsavel:  DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DA FUNDACAO HEMOMINAS
Pblico Alvo: HOSPITAIS CREDENCIADOS DO SUS, ESTABELECIMENTOS DE SAUDE CONVENIADOS A FUNDAGAO HEMOMINAS E PACIENTES
Produto (unidade de medida): PRODUTO MEDICO DE ORIGEM HUMANA PROCESSADO (UNIDADE)

Meta
Programada / | Realizado
e da/ Meta crédito Inicial | (Exceto
Meta Programada/ g? d.:"’":’:"'!“" d" Programada / (Exceto Despesa de F/B |F/c |E/D | FAROL
Crédito Inicial (A) Te '°(I;‘)°"“ © | credito Inicial Despesa de Pessoal e |Jan/Abr (F)|(%) |(%) |(%0) |(%0) | (E/D)
3Jan/Abr (C) Pessoal e Auxilios)
Auxilios)  |3an/Abr (E)
Jan/Abr (D)

446 446 128 128 139 139 31,17 31,17 108,59 108,59

Orgamentario 6.384.890,00 6.384.890,00 1.483.768,69 1.483.768,69 1.696.859,08  1.696.859,08 26,58 26,58 114,36 114,36 -

Fonte

istema de Informagdes Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informagdes SIAFL.

* 0 indice de eficiéncia mede a correlagéio entre o desempenho fisico € 0 orcamentario. O desempenho fisico € o orcamentério ¢ calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas
remuneradas, a programagio e a execugio das despesas de pessoal e auxilio. Para as acées que néo possuem a divisdo entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxilios), o
desempenho orgamentario ¢ calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da acdo até o periodo analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 & considerada uma faixa
razoavel de variagdo. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que ha uma distorgéo desproporcional entre as taxas de execugdo fisica & orcamentari

LEGENDA
[ Desempenho a Avaliar Desempenho Critico Desempenho Satisfatdrio Desempenho Subestimado
(sem programacéo até o perl'edo) (< 70%) (>= 70% e <= 130%) (> 130%)

ot O ‘_ﬁ_





image3.png
Programa: 0087 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA,CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS

Unidade Orgamentaria Responsavel: 02321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS Ano de Referéncia: 2026
Unidade Ads rativa Responsavel: DIRETORIA TECNICO- CIENTIFICA -FUNDAGAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS Emitido em: 18/8/2026

Aggo: 4237 - CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO I1AG: 0

Unidade Orgamentaria Responsavel:

02321 -FUNDAGAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

Unidade Adi rativa Responsavel: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA DA FUNDACAO HEMOMINAS
Priblico Alvo: HOSPITAIS CREDENCIADOS DO SUS, ESTABELECIMENTOS DE SAUDE CONVENIADOS A FUNDACAO HEMOMINAS E PACIENTES
Produto (unidade de medida): PRODUTO MEDICO DE ORIGEM HUMANA PROCESSADO (UNIDADE)
Meta
Programada / | Realizado
S —_— Meta crédito Inicial | (Exceto
Meta Programada/ (“C'2 dlto"A“’:m“ 4o, | Programada / (Exceto Despesa de | Realizado |F/A |F/B |F/c |E/D | FAROL
crédito Inicial (A) Crédito Inicial | Despesade | Pessoale [3an/lun (F)|(%) (%) (%) |(%) | (E/D)
(B) =
3an/3un (C) Pessoal e Auxilios)
Auxilios)  |3an/3un (E)
Jan/Jun (D)
Fisico 446 461 192 192 218 218 48,88 47,29 113,54 113,54
Orgamental 6.384.890,00 6.384.890,00 2.055.327,91 2.055.327,91 2.173.792,13 2.173.792,13 34,05 34,05 105,76 105,76 -

Fonte: Sistema de Informagdes Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informagbes SIAFL.

* 0 indice de eficiéncia mede a correlagio entre o desempenho fisico e o orcamentario. O desempenho fisico e o orcamentario é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas
remuneradas, a programago e a execugio das despesas de pessoal e auxilio. Para as agoes que néo possuem a d
desempenho orgamentario ¢ calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da acdo até o periodo analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 & considerada uma faixa
razoavel de variagio. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que ha uma distorgéo desproporcional entre as taxas de execugdo fisica e orcamentar

LEGENDA
[ Desempenho a Avaliar Desempenho Critico Daempenho Satisfatdrio Desempenho Subestimado
(sem programacéo até o perl'edo) (< 70%) 70% e <= 130%) (> 130%)
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